CSFCCA × LIVE AI

LUNA AI 音樂錄影帶（MV）製作計畫書

全 AI 生成影片製作流程｜流行 / K-pop 風格

版本 v1.0　｜　製作日期：2026 年 9 月

一句話摘要：以既有 LUNA 角色設定圖（全身圖＋4張情境圖＋9種表情模組）作為一致性參考，搭配 Kling 3.0 / Veo 3.1 / Seedance 2.0 等多模型 AI 影片生成工具，分「短版預告」與「完整 MV」兩階段產出，控制風格漂移並確保角色辨識度。

# 一、專案概述

## 1.1 專案目標

為 CSFCCA「LIVE AI」計畫的虛擬角色 LUNA 製作一支完整的音樂錄影帶（MV），以現有角色設定圖作為視覺基礎，透過 AI 影片生成技術產出具備角色一致性、符合流行/K-pop 曲風節奏感的動態影像作品。

## 1.2 現有素材盤點

角色設定圖（動畫_女生_LUNA.jpg）已包含以下可直接運用的資產：

- 正面全身立繪：制服式白色削肩上衣＋工裝短裙＋腿帶＋厚底鞋，馬尾綁髮造型

- 四張情境參考圖：俏皮比讚、冷靜側臉、俏皮托腮、自信指向鏡頭

- 九宮格表情模組：平靜、開心、俏皮眨眼、驚訝、害羞、生氣、委屈、思考、自信微笑

- 角色個性設定文字：活潑、有魅力、自信、俏皮、獨立

這組素材的最大價值在於：它本身就是為「角色一致性」設計的參考包，等同於已經完成 AI 影片生成流程中最關鍵也最耗時的前期準備（character sheet）。

# 二、角色資產如何對應到 AI 生成流程

| 現有素材 | 在 MV 製作中的用途 |
| --- | --- |
| 正面全身圖 | 作為 Image-to-Video 的主要參考影像／img2img 的 base image，決定角色比例、服裝細節 |
| 側面 / 3/4 側臉圖 | 補足生成模型在轉頭、走位鏡頭時的角度一致性，減少「換臉」問題 |
| 九種表情模組 | 對應歌曲不同段落情緒（主歌冷靜／副歌自信／橋段俏皮等），逐段替換參考表情以降低模型自由發揮造成的表情崩壞 |
| 個性關鍵字（活潑、俏皮、獨立等） | 轉化為文字提示詞（prompt）的風格描述詞，例如 confident, playful smirk, K-pop idol energy |

重要提醒：AI 影片生成的角色一致性限制

目前（2026年）市面上的 AI 影片生成工具尚無法做到「上傳一張角色圖→完美生成全片一致角色」。即使是最新的 Kling 3.0、Veo 3.1，長片段仍會出現臉部漂移、服裝細節跑掉的狀況。因此下方流程特別設計了「分鏡短片段拼接」與「參考圖逐鏡對應」機制來降低此風險，而非一鏡到底生成整首 MV。

# 三、製作流程總覽（全 AI 生成路線）

整體採「多模型協作」策略：不同鏡頭類型使用最擅長的模型，最後統一調色與剪輯整合，而非依賴單一工具處理全片。

## 流程五大階段

- 前期製作（Pre-production）：歌曲分軌、分鏡腳本、逐鏡 Prompt 與參考圖配對表

- 角色一致性素材補強：以現有九宮格為基礎，用 AI 圖像工具（如 Nano Banana / Midjourney）補生成缺少角度的一致性參考圖

- AI 影片生成：依鏡頭類型分派給不同模型（文字轉影片／圖片轉影片）

- 後期合成：調色統一、轉場、特效疊加、歌詞字卡

- 音樂剪輯同步：卡點剪輯、母帶輸出

# 四、分階段規劃

## 階段一：短版預告（15–30秒）

目的：先用最小成本測試角色一致性效果與風格是否符合預期，作為社群宣傳與內部審核依據，再決定是否投入完整版資源。

- 建議截取歌曲副歌最有記憶點的 15–30 秒作為素材

- 鏡頭數：3–5 顆鏡頭即可（例如：登場特寫→轉身走位→自信指向鏡頭→定格 Logo）

- 預估產出時間：1–2 個工作天（含反覆重生成調整）

## 階段二：完整版 MV（3–4分鐘）

在短版驗證角色一致性與風格可行後，依歌曲結構（前奏／主歌／副歌／橋段／尾奏）展開完整分鏡，鏡頭數建議落在 25–40 顆之間（K-pop 類型 MV 平均卡點頻率較高）。

- 依歌曲段落情緒切換對應表情參考圖（見下方對照建議）

- 預估產出時間：2–3 週（含多輪生成篩選與後期）

歌曲段落 × 表情參考對照建議（範例，請依實際歌曲情緒調整）

| 歌曲段落 | 建議情緒基調 | 對應表情模組參考 |
| --- | --- | --- |
| 前奏 / Intro | 神秘登場、蓄勢待發 | 平靜、思考 |
| 主歌 / Verse | 冷靜敘事、眼神堅定 | 平靜、俏皮眨眼 |
| 副歌 / Chorus | 自信爆發、氣場全開 | 自信微笑、開心 |
| 橋段 / Bridge | 情緒轉折、俏皮或反差 | 驚訝、害羞、委屈（依歌詞情緒擇一） |
| 尾奏 / Outro | 收束、留下印象 | 自信微笑、俏皮眨眼 |

# 五、AI 影片生成工具選用建議

依鏡頭需求分派給不同模型，最後統一在剪輯軟體整合。以下為 2026 年中主流工具的分工建議：

| 鏡頭類型 | 建議工具 | 選用理由 |
| --- | --- | --- |
| 寫實質感的走位 / 特寫鏡頭 | Google Veo 3.1 | 畫質寫實、支援原生音效同步；限制是單次生成上限約 8 秒，需拼接 |
| 風格化、多鏡頭連續動作（如舞蹈段落） | Kling 3.0 | 可一次生成最多六個連續鏡頭，構圖與氛圍表現強，適合 K-pop 舞曲的動態感 |
| 快速大量測試不同構圖／表情 | Seedance 2.0 | 生成速度極快（約30秒/10秒片段），適合前期用來快速篩選可用鏡頭再精修 |
| 鏡頭運動控制（推軌、環繞等） | Runway Gen-4.5 | 生成式編輯與鏡頭控制能力較強，適合需要精確運鏡的重點鏡頭 |
| 整合多模型於同一工作流 | Higgsfield（聚合平台） | 可在單一介面切換上述模型並串接角色一致性工具（如 Soul ID），減少跨平台匯出匯入的一致性流失 |

角色一致性強化工具（選用）

- 角色 LoRA 訓練：若預算允許，可用現有九宮格＋全身圖訓練一個專屬 LUNA 的 LoRA 模型，大幅提升跨鏡頭的臉部與服裝一致性

- Face-lock / Character ID 功能：部分平台（如 Higgsfield 的 Soul ID）提供角色鎖定功能，上傳參考圖後可在多次生成中維持同一「數位身分」

- 以生成的第一顆「定裝鏡頭」作為後續所有鏡頭的共同參考圖，而非每顆鏡頭都重新從原始設定圖生成，可降低漂移幅度

# 六、分鏡表與 Prompt 對應策略

建議建立一份「分鏡 × 參考圖 × Prompt」對照表，作為實際生成時的工作底稿。以下為表格範本結構，正式製作時請依完整歌曲逐鏡填寫：

| 鏡號 | 時間點 | 畫面內容 | 參考圖 | 使用模型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 0:00–0:03 | 登場特寫，馬尾甩動 | 全身正面圖＋自信微笑表情 | Kling 3.0 | 定裝鏡頭，作為後續一致性基準 |
| C02 | 0:03–0:06 | 側身走位轉場 | 側面參考圖 | Veo 3.1 | 需與 C01 銜接髮型細節 |
| C03 | 0:06–0:10 | 副歌指向鏡頭手勢 | 自信滿滿指向圖 | Kling 3.0 | 情境圖已有現成姿勢可直接參考 |
| … | … | … | … | … | 依實際歌曲段落擴充 |

Prompt 撰寫建議結構

每顆鏡頭的文字提示詞建議包含四個要素，可依此組合：

- 角色描述：紫色長馬尾、白色削肩拉鍊上衣、工裝短裙、厚底鞋（維持與設定圖一致的關鍵字）

- 情緒 / 表情：對應該段落選定的表情模組關鍵字（如 confident smirk、playful wink）

- 動作 / 鏡頭運動：具體動作描述＋運鏡方式（如 slow dolly-in, hair flip, pointing at camera）

- 風格 / 氛圍：K-pop MV 常見的關鍵字，如 neon backlight, high-energy stage lighting, cinematic 24fps

# 七、音樂卡點與影像同步規劃

- 先將歌曲匯入剪輯軟體標記節拍點（BPM 分析），K-pop 曲風通常需要密集卡點，建議每 1–2 小節切換一次鏡頭

- 副歌與 Hook 段落建議搭配較大幅度的動作鏡頭（轉身、指向、跳躍等），主歌則可用較靜態的特寫維持敘事節奏

- 若歌曲有明確的舞蹈動作設計，可优先用 Kling 3.0 的多鏡頭連續生成功能處理舞蹈段落，維持動作連貫性

- 字卡 / 歌詞卡：建議另外用剪輯軟體疊加，不透過 AI 生成模型直接產出，以確保文字清晰可讀

# 八、後期製作

| 項目 | 工具建議 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 調色統一 | DaVinci Resolve / Premiere | 不同 AI 模型輸出的色調、對比常有落差，需統一 LUT 或色彩分級 |
| 轉場與剪輯 | Premiere Pro / CapCut | 依卡點銜接各生成片段，處理鏡頭間的跳接感 |
| 特效疊加 | After Effects | 粒子、光效、Logo 動態等後製元素 |
| 音訊母帶 | 原歌曲音檔 | 確保最終輸出音畫同步，注意生成影片若含 AI 音效需靜音處理避免與原曲衝突 |

# 九、時程規劃表（參考範例）

| 週次 | 階段 | 主要工作項目 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 週 | 前期製作 | 歌曲分軌、完整分鏡腳本、Prompt 對照表建立、補強角色參考圖 |
| 第 2 週 | 短版預告生成 | 生成 3–5 顆核心鏡頭、內部審核、風格微調確認 |
| 第 3 週 | 完整版生成（上半） | 前奏＋主歌＋第一次副歌鏡頭生成與篩選 |
| 第 4 週 | 完整版生成（下半） | 橋段＋最終副歌＋尾奏鏡頭生成與篩選 |
| 第 5 週 | 後期整合 | 調色統一、剪輯卡點、特效與字卡疊加 |
| 第 6 週 | 審核與輸出 | 內部試看、修正、最終輸出與交付 |

此時程以完整版 MV 為基準，若僅需短版預告，第 1–2 週即可完成交付。實際週數會依生成成功率（重複嘗試次數）與審核輪數彈性調整。

# 十、預算參考方向

AI 影片生成平台多採「訂閱制＋點數消耗」模式，以下為規劃預算時的參考類別，實際金額請以各平台最新公告為準：

- 多模型聚合平台訂閱費（如 Higgsfield）：可一次涵蓋 Kling、Veo、Seedance 等模型，適合本專案的多模型協作策略

- 單一模型直接訂閱：若確定只用 1–2 個模型，直接訂閱原生平台（如 Runway、Kling 官方）有時單價更低

- 角色 LoRA 訓練成本：若採用專屬角色訓練，需額外估算訓練運算資源與時間

- 後期軟體：DaVinci Resolve 有免費版可先行使用，After Effects 需 Adobe 訂閱

- 建議預留 20–30% 預算 / 點數作為生成失敗重試的緩衝，AI 影片生成的可用率並非 100%

# 十一、風險與品管檢核

| 風險項目 | 因應對策 |
| --- | --- |
| 角色跨鏡頭一致性漂移 | 使用定裝鏡頭作統一參考、優先考慮 LoRA 訓練或平台角色鎖定功能 |
| 表情/動作與歌曲情緒不符 | 嚴格依段落情緒對照表選用表情參考圖，生成後逐鏡比對 |
| 各模型輸出色調風格不一 | 後期統一調色為必要步驟，不可省略 |
| 版權疑慮（若使用他人歌曲） | 確認歌曲授權來源；若為 CSFCCA 原創曲則無此疑慮 |
| 生成內容不符預期反覆重試 | 前期以 Seedance 2.0 等高速模型先做低成本測試，篩選出可用構圖再用高品質模型精修 |

本計畫書為初版規劃架構，實際分鏡內容、鏡頭數與時程請依歌曲完整聽感與團隊審核意見持續調整。